République de Guinée

Travail- Justice-Solidarité

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE

ET DE LA DECENTRALISATION

Direction Générale des Elections (DGE)

PLAN DES FORMATIONS DES ELECTIONS PRESIDENTIELLE DU  28 DECEMBRE 2025

Département accréditation et Observations

Table des matières

1. Contexte et justification	3

2. Objectif général	3

4. Bénéficiaires	4

5- Déroulement des activités	5

6- Situation des MBV et CACV	6

6. Méthodologie	11

7. Ressources nécessaires	11

8. Résultats attendus	11

# 1. Contexte et justification

Dans le cadre de la mise en œuvre du chronogramme électoral relatif à l’élection présidentielle du 28 décembre 2025, la Direction Générale des Élections (DGE), à travers la Cellule Formation du Département Accréditation, organise une série de formations destinées aux différents acteurs impliqués dans le processus électoral.

Ces sessions ont pour finalité de renforcer les capacités techniques et opérationnelles de l’ensemble des intervenants (national, régional, préfectoral et communal) afin d’assurer un scrutin : Transparent, Inclusif, Crédible, Conforme aux normes et standards internationaux.

# 2. Objectif général

Assurer la formation et la gestion efficace des 118 310 membres des Bureaux de Vote (MBV) et des 1 890 membres des Commissions Administratives de Centralisation des Votes (CACV) en vue d’un déroulement optimal du scrutin présidentiel.

3. Objectifs spécifiques

- Former les formateurs seniors et locaux sur les procédures électorales, la gestion du matériel et les outils de supervision.

- Former les membres des Bureaux de Vote pour une meilleure compréhension des opérations électorales.

- Former les membres des CACV sur les techniques de centralisation, de compilation et de transmission sécurisée des résultats.

- Harmoniser les connaissances des formateurs à travers des sessions techniques encadrées par la Cellule de formation et les départements associés

# 4. Bénéficiaires

| Catégorie de participants | Lieu de formation | Nombre estimé |
| --- | --- | --- |
| Facilitateurs / Formateurs seniors | Kindia | Selon déploiement |
| Formateurs locaux | Régions / Préfectures | Selon répartition |
| Membres des Bureaux de Vote (MBV) | National | 116 730 |
| Membres des CACV | National | 2 436 |

# 5- Déroulement des activités

| Plan des Formations pour les élections Présidentielles du 28 Décembre 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Activités | Durée | Date début | Date Fin | Lieu | Département Responsable | Département Associé | Structures associées |
| 8 | FORMATION & GESTION DES 118 310 Membres des Bureaux de Vote | 40 jours | sam 15/11/25 | ven 26/12/25 |  |  |  |  |
| 8.5 | Formation des formateurs séniors | 2 jours | ven 12/12/25 | dim 14/12/25 | Kindia | Accréditation | DO/RH/S AF/COM |  |
| 8.6 | Formation des formateurs locaux | 2 jours | mer 17/12/25 | ven 19/12/25 | Régions | Accréditation | DO/RH/S AF/COM |  |
| 8.7 | Formation des membres des bureaux de vote (MBV) | 2 jours | jeu 25/12/25 | ven 26/12/25 | National | Accréditation | DO/RH/S AF/COM |  |
| 9 | FORMATION & GESTION DES 1 890 CACV | 30 jours | mar 25/11/25 | ven 26/12/25 |  |  |  |  |
| 9.4 | Formation des Formateurs MBV et CACV à l'étranger | 3 jours | lun 08/12/25 | jeu 11/12/25 | Étranger | Accréditation | DO/RH/S AF/COM |  |
| 9.5 | Formation des formateurs (CACV) | 3 jours | mar 09/12/25 | jeu 11/12/25 | Conakry | Accréditation | DO/RH/S AF/COM |  |
| 9.6 | Formation des 1 890 membres de CACV | 2 jours | sam 13/12/25 | lun 15/12/25 | National | Accréditation | DO/RH/S AF/COM |  |

# 6- Situation des MBV et CACV

L’ensemble des données statistiques sur les Bureaux de Vote et les CACV est présenté par région dans les tableaux de répartition annexés.

Le dispositif prévoit la mobilisation de formateurs seniors, juniors et locaux selon la typologie suivante :

- Formateurs seniors : encadrement national (niveau Kindia)

- Formateurs juniors : accompagnement régional

- Formateurs locaux : supervision préfectorale et communale

RECAP

| Libellé | Totaux |
| --- | --- |
| BV | 23 346 (hors extérieur) |
| MBV | 116 730 |
| Formateurs Seniors | 6 |
| Total formateurs Nationaux | 120 |
| Formateurs locaux | 2 335 |
| Groupe Pédagogique | 50 |

Situation globale des BV, MBV, CACV et Formateurs

| Préfecture | Nbre de Commune | BV 2025 | Membre de Bv à Former | Nbre de Form | NB For/Grpe Pedagogiq | Total Grpe Pedagogiq |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N'ZEREKORE | 11 | 702 | 3510 | 61 | 2 | 50 |  |
| YOMOU | 7 | 237 | 1185 | 22 | 2 | 17 |  |
| LOLA | 9 | 345 | 1725 | 30 | 2 | 25 |  |
| BEYLA | 16 | 758 | 3790 | 63 | 2 | 54 |  |
| GUECKEDOU | 12 | 627 | 3135 | 54 | 2 | 45 |  |
| MACENTA | 15 | 694 | 3470 | 61 | 2 | 50 |  |
| Région de N'ZEREKORE | 70 | 3363 | 16815 | 291 | 12 | 240 |  |
| KISSIDOUGOU | 13 | 672 | 3360 | 59 | 2 | 48 |  |
| FARANAH | 16 | 671 | 3355 | 59 | 2 | 48 |  |
| DABOLA | 9 | 429 | 2145 | 39 | 2 | 31 |  |
| DINGUIRAYE | 8 | 359 | 1795 | 33 | 2 | 26 |  |
| Région de FARANAH | 46 | 2131 | 10655 | 190 | 8 | 152 |  |
| KANKAN | 16 | 1 242 | 6210 | 104 | 2 | 89 |  |
| SIGUIRI | 21 | 1 843 | 9215 | 147 | 2 | 132 |  |
| MANDIANA | 13 | 877 | 4385 | 73 | 2 | 63 |  |
| KEROUANE | 8 | 532 | 2660 | 44 | 2 | 38 |  |
| KOUROUSSA | 15 | 606 | 3030 | 55 | 2 | 43 |  |
| Région de KANKAN | 73 | 5100 | 25500 | 423 | 10 | 364 |  |
| DALABA | 11 | 305 | 1525 | 28 | 2 | 22 |  |
| MAMOU | 14 | 611 | 3055 | 49 | 2 | 44 |  |
| PITA | 12 | 491 | 2455 | 41 | 2 | 35 |  |
| Région de MAMOU | 37 | 1407 | 7035 | 118 | 6 | 101 |  |
| LABE | 14 | 744 | 3720 | 65 | 2 | 53 |  |
| KOUBIA | 6 | 216 | 1080 | 21 | 2 | 15 |  |
| LELOUMA | 11 | 276 | 1380 | 29 | 2 | 20 |  |
| MALI | 14 | 489 | 2445 | 45 | 2 | 35 |  |
| TOUGUE | 10 | 269 | 1345 | 23 | 2 | 19 |  |
| Région de LABE | 55 | 1994 | 9970 | 183 | 10 | 142 |  |
| KINDIA | 11 | 1 102 | 5510 | 85 | 2 | 79 |  |
| COYAH | 3 | 350 | 1750 | 26 | 2 | 25 |  |
| DUBREKA | 7 | 599 | 2995 | 46 | 2 | 43 |  |
| FORECARIAH | 11 | 615 | 3075 | 48 | 2 | 44 |  |
| TELIMELE | 15 | 534 | 2670 | 45 | 2 | 38 |  |
| Région de KINDIA | 47 | 3200 | 16000 | 250 | 10 | 229 |  |
| BOKE | 10 | 1 010 | 5050 | 82 | 2 | 72 |  |
| BOFFA | 8 | 422 | 2110 | 36 | 2 | 30 |  |
| FRIA | 4 | 153 | 765 | 13 | 2 | 11 |  |
| KOUNDARA | 7 | 243 | 1215 | 23 | 2 | 17 |  |
| GAOUAL | 8 | 386 | 1930 | 36 | 2 | 28 |  |
| Région de BOKE | 37 | 2214 | 11070 | 190 | 10 | 158 |  |
| KASSA | 1 | 11 | 55 | 1 | 2 | 1 |  |
| KALOUM | 1 | 105 | 525 | 8 | 2 | 8 |  |
| DIXINN | 1 | 346 | 1730 | 50 | 2 | 25 |  |
| MATAM | 1 | 263 | 1315 | 19 | 2 | 19 |  |
| GBESSIA | 1 | 568 | 2840 | 41 | 2 | 41 |  |
| MATOTO | 1 | 337 | 1685 | 25 | 2 | 24 |  |
| TOMBOLIA | 1 | 422 | 2110 | 31 | 2 | 30 |  |
| LAMBANGNI | 1 | 394 | 1970 | 29 | 2 | 28 |  |
| RATOMA | 1 | 267 | 1335 | 20 | 2 | 19 |  |
| SONFONIA | 1 | 389 | 1945 | 28 | 2 | 28 |  |
| KAGBELEN | 1 | 390 | 1950 | 28 | 2 | 28 |  |
| SANOYAH | 1 | 186 | 930 | 14 | 2 | 13 |  |
| MANEAH | 1 | 248 | 1240 | 18 | 2 | 18 |  |
| Région de CONAKRY | 13 | 3926 | 19630 | 312 | 26 | 280 |  |
| Situation gle | 378 | 23 335 | 116675 | 1957 | 92 | 1303 |  |

# 6. Méthodologie

Les formations seront basées sur une approche participative combinant :

- Exposés interactifs et démonstrations pratiques ;

- Travaux de groupe et études de cas ;

- Simulations d’opérations électorales ;

- Utilisation d’outils numériques (tablettes, fiches techniques, vidéos de formation).

# 7. Ressources nécessaires

- Formateurs nationaux et régionaux certifiés ;

- Kits pédagogiques et manuels électoraux actualisés ;

- Moyens logistiques (salles, équipements audiovisuels, supports numériques) ;

- Ressources financières et appui à la coordination nationale et régionale.

# 8. Résultats attendus

- Tous les membres des MBV et CACV formés et maîtrisant les procédures électorales.

- Réduction significative des erreurs lors des opérations de vote et de centralisation.

- Amélioration de la transparence et de la crédibilité du scrutin.